**SkillManagementPlan**

**Регионального Чемпионата«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)Новгородской области 2019г.**

**29 Парикмахерское искусство**

SkillManagementPlan является обязательной частью системы контроля качества в рамкахРегионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Новгородской область 2019г.

SMPявляется дорожнойкартой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенциейSMT (МК, ГЭ, ЗГЭ, ТАП) ответственна за производство, составление плана соревнованийипредоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

* C –2 = за 2 дня до соревнований
* МК (МС) – Менеджер компетенции
* ГЭ (CE) – Главный эксперт
* ЗГЭ (DCE) – зам. Главного эксперта
* ТАП (TАР) – Технический эксперт
* ЭК (EC) – эксперт компатриот
* SMT – команда управления компетенцией

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **09.12.2019** | **10.12.19** | **11.12.19** | **12.12.19** | **13.21.19** |
| **C-2** | **C-1** | **C 1** | **C 2** | **C+1** |
| **понедельник** | **вторник** | **среда** | **четверг** | **пятница** |
| **Дни подготовки к соревнованиям** | **Соревновательные дни** | **Дни после соревнований** |
| **день C-2****понедельник09.12.19**(день 1 из 5) |
| **время** | **действие** |  |
| **14.00 – 21.00** | **Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP** |  |
| **15.00– 19.00** | **Встреча и регистрация экспертов. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Обучение экспертов. Обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. Тестирование экспертов. Утверждение КЗ и 30% изменений. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников.** | SMT+ все эксперты |
|  | **Открытие чемпионата** |  |
| **Конкретика** |
| 14.00 – 15.00 | Проверка качества подключения оборудования конкурсной зоны. Электрика и водоснабжение. Оснащение склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета. | SMT |
| 15.00  | Встреча и регистрацияэкспертовРЧ. Знакомство экспертов. Представление ГЭ, ЗГЭ, ТАП для всех экспертов.  | SMT + все эксперты |
| 15.30  | Обсуждение правил чемпионата, ТО и КЗ. Документы по здоровью и безопасности- обсуждение проблематичных вопросов. Обсуждение правил проверки тулбоксов. Обсуждение проверки электрики (все электрическое оборудование, которое будет использоваться в соревновании должно пройти электрический тест в тот же день или оно не может использовано). | SMT + все эксперты |
|  | Торжественное открытие чемпионата | SMT + все эксперты |
| 16.00 – 16.30 | Обед | SMT + все эксперты |
| 16.30 – 18.00 | Учеба экспертов. Проведение заседания экспертов. Утверждение КЗ и30% изменений. Ознакомление с критериями оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. | SMT + все эксперты |
| 18.00-19.00 | Обсуждение Устойчивости – подготовить материал для участников (объяснить, что их ожидает) | SMT + все эксперты |
| 19.00-19.30 | Составление и подписание протоколов дня С-2.  | SMT + все эксперты |
| 19.30 – 20.00  | CIS – подготовка системы | SMT |

|  |
| --- |
| **день C-1****вторник 10.12.19**(день 2 из 5) |
| **время** | **действие** |  |
| **14.00 – 21.00** | **Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP** |  |
| **14.00– 19.00** | **Встреча и регистрация участников. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований. Объяснение участникам КЗ, оценка и распределение модулей. Расписание соревновательной части РЧ. Проверка тулбоксов. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. Подписание протоколов** | SMT+ все эксперты и участники |
| **Конкретика** |
| 14.00 – 15.00 | Встреча и Регистрация участников. Знакомство с участниками. Представление ГЭ, ЗГЭ, ТАП для всех экспертов.  | SMT + все эксперты и участники |
| 15.00 - 16.00 | Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований. | SMT + все эксперты и участники |
| 16.00 – 16.30 | Обсуждение правил чемпионата, ТО и КЗ. Документы по здоровью и безопасности- обсуждение проблематичных вопросов.  | SMT + все эксперты и участники |
| 16.30 – 17.00 | Обед | SMT + все эксперты и участники |
| 17.00 – 17.30 | Проверка тулбоксов. Знакомство с конкурсной площадкой. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. | SMT + все эксперты и участники |
| 17.30 – 18.00 | Обсуждение Устойчивости (объяснить участникам, что их ожидает) | SMT + все эксперты и участники |
| 18.00 – 18.30 | Составление и подписание протоколов дня С-1. | SMT + все эксперты и участники |
| 18.30 – 19.00  | Распределение групп судей. | SMT+ все эксперты |
| 19.00 – 21.00 | Подготовка оценочных листов. Сверка данных CIS. Покидать рабочее место только убедившись в том, что все готово для C1 | SMT |

|  |
| --- |
| **день C1****среда 11.12.19**(день 3 из 5) |
| **время** | **действие** |  |
| **13.00– 21.00** | **Конкурс и оценка** | SMT+ все эксперты и участники |
| **14.00** | **Модуль А.Женская модная прическа на длинные волосы с окрашиванием по фотографии. Волосы распущены.** | SMT + все эксперты и участники |
|  | **WorldSkillsCompetitionоткрытодляпублики** |  |
| **19.00** | **Модуль В.Собранная прическа на длинных волосах по показателям.** | SMT + все эксперты и участники |
| **Конкретика** |
| 13.00 – 13.30 | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Общение с участниками. | SMT + все эксперты и участники |
| 13.45 | Подготовка к модулю А.Женская модная прическа на длинные волосы с окрашиванием по фотографии. Волосы распущены. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | SMT + все эксперты и участники |
| 14.00  | Старт – Модуль А (3 часа) | SMT + все эксперты и участники |
| 17.00  | Стоп – Модуль А + 5 мин на уборку  | SMT + все эксперты и участники |
| 17.10-18.00 | Работа групп судей | SMT + эксперты |
| 18.00 – 18.30  | Обед | SMT + все эксперты и участники |
| 18.30 | Подготовка к модулю В. Собранная прическа на длинных волосах по показателям. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | SMT + все эксперты и участники |
| 19.00 | Старт - Модуль B -Собранная прическа на длинных волосах по показателям (1 час) | SMT + все эксперты и участники |
| 20.00 | Стоп - Модуль B + 5 мин на уборку | SMT + все эксперты и участники |
| 20.05 | Работа групп судей. Внесение оценок в CIS, подписание сверенных оценок(где возможно). Проверка готовности дня С2. | SMT + все эксперты |
| 21.00 | Конец дня соревнований.  | SMT + все эксперты |
| **день C2****четверг 12.12.19**(день 4 из 5) |
| **время** | **действие** |  |
| **13.00– 21.00** | **Конкурс и оценка** | SMT+ все эксперты и участники |
| **14.00** | **Модуль С. Женская салонная стрижка с окрашиванием.** | SMT + все эксперты и участники |
|  | **WorldSkills Competition открыто для публики** |  |
| **18.30** | **Модуль D. Мужская традиционная стрижка.** | SMT + все эксперты и участники |
| **Конкретика** |
| 13.00 – 13.30 | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Общение с участниками. | SMT + все эксперты и участники |
| 13.45 | Подготовка к модулю С. Женская салонная стрижка с окрашиванием. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | SMT + все эксперты и участники |
| 14.00  | Старт – Модуль С (2 часа 45 минут) | SMT + все эксперты и участники |
| 16.45 | Стоп – Модуль С + 5 мин на уборку  | SMT + все эксперты и участники |
| 16.50-17.30 | Работа групп судей | SMT + эксперты |
| 17.30 – 18.00  | Обед | SMT + все эксперты и участники |
| 18.00 | Подготовка к модулю D. Мужская традиционная стрижка. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | SMT + все эксперты и участники |
| 18.30 | Старт - Модуль D - Мужская традиционная стрижка. (1 час 20 минут) | SMT + все эксперты и участники |
| 19.50 | Стоп - Модуль D + 5 мин на уборку | SMT + все эксперты и участники |
| 19.55 | Работа групп судей. Внесение оценок в CIS. Подписание сверенных оценок.  | SMT + эксперты |
| 21.00 | Конец дня соревнований.  | SMT + эксперты |

|  |
| --- |
| **день C+1****пятница 13.12.19**(день 5 из 5) |
| **время** | **действие** |  |
|  | **Оформление всей документации РЧ 2019. Сдача результатов в дирекцию чемпионата.** | ГЭ |
|  | **Демонтаж оборудования.**  |  |
|  | **Церемония закрытия**  |  |